## Sheet1
任务ID | 从属模块 | 任务点 | 责任人 | 工作量 | 依赖任务 | 起始时间 | 截止时间
[8 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | DataManager | 基本功能接口 | 王梓瀚 | 1 |  | 2019-11-15 | 2019-11-15 | bar: 15
2 |  | 加载速度优化 | 王梓瀚 | 2 |  | 2019-11-18 | 2019-11-19 | bar: 18 to 19
3 | 列表界面 | 基本功能 | 张庆 | 2 |  | 2019-11-15 | 2019-11-18 | bar: 15; 18
4 |  | ui界面调整 | 张庆 | 2 |  | 2019-11-19 | 2019-11-20 | bar: 19 to 20
5 | 大图界面 | 图片区域加载和移动缩放 | 杜承松 | 3 |  | 2019-11-15 | 2019-11-19 | bar: 15; 18 to 19
7 |  | ViewPager手势冲突 | 杜承松 | 3 |  | 2019-11-20 | 2019-11-22 | bar: 20 to 22
8 |  | 视频播放基本功能 | 杜承松 | 1 |  | 2019-11-21 | 2019-11-21 | bar: 15
9 |  | 完善播放界面 | 张庆 | 2 |  | 2019-11-21 | 2019-11-22 | bar: 21 to 22
9 | 稳定 | 功能稳定 | 全体 | 5 |  | 2019-11-25 | 2019-11-29 | bar: 25 to 29
人力统计
|  |  | 全体 |  | 16
|  |  | 杜承松 |  | 7
|  |  | 张庆 |  | 6
|  |  | 王梓瀚 |  | 3
关键时间点
|  |  | 开始开发 |  | 2019-11-15
|  |  | 开始提测 |  | 2019-11-25
|  |  | 优化完成 |  | 2019-11-28
|  |  | 稳定完成 |  | 2019-11-29